АННОТАЦИЯ

Тема выпускной квалификационной работы — «Веб-приложение по подготовки к техническим собеседования на основе стартапа ViewTrain»

В процессе выполнения работы был проведен анализ рынка платформ подготовки к техническим собеседованиям и проблем целевой аудитории методом Jobs-to-be-Done. Рассмотрены типы методологий управления проектами и обоснован выбор, сделанный в пользу гибридного подхода. Сформирована основная концепция приложения и требования к основному списку функций с структурой приоритетов, выполненный по методу MoScoW. Сформирован пользовательский сценарий и определен состав минимально жизнеспособного продукта и его метрика успеха по фреймворку HEART. Определена структура команды, четырех этапный план процесса разработки и его критический путь, составлен реестр рисков с планами митигации. Разработана дорожная карта продукта, произведена экономическая оценка проекта.

Ключевые слова: управление проектами, MVP, пользовательские сценарии, дорожная карта продукта, Scrum, Jobs-to-be-Done, ViewTrain, Agile.

Работа содержит три главы основного объёма работы на ___ страниц.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ	6

1.1 Характеристика рынка платформ для подготовки к техническим собеседованиям	6

1.2 Анализ существующих решений и их функциональных возможностей	8

1.3 Анализ проблем пользователей методом Jobs-to-be-Done	9

1.4 Определение целевой аудитории и первичная персона	11

1.5 Обзор методологий управления проектами и обоснование выбора	12

1.6 Обоснование бизнес-модели и потенциал масштабирования	15

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ	18

2.1 Концепция продукта ViewTrain и приоритизация функций	18

2.2 Пользовательские сценарии взаимодействия (User Journey)	19

2.3 Определение состава MVP и метрик успеха	21

2.4 Архитектура взаимодействия компонентов системы	22

2.5 Структура команды и распределение ролей	24

2.6 Планирование этапов разработки	25

2.7 Управление рисками проекта	27

3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ	29

3.1 Дорожная карта продукта (Product Roadmap)	29

3.2 Организация процесса разработки и взаимодействия команды	30

3.3 Экономическая оценка проекта	32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	35

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

Приложение А – Бэклог MVP ViewTrain (пользовательские истории)	37

Приложение Б – Матрица рисков проекта ViewTrain	38

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

AI – Artificial Intelligence – искусственный интеллект;

API – Application Programming Interface – программный интерфейс приложения;

ВКР – выпускная квалификационная работа;

HEART – Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task success – фреймворк метрик UX;

JTBD – Jobs to Be Done – методология анализа потребностей пользователей;

MVP – Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт;

PM – Project Manager – менеджер проекта;

UX – User Experience – пользовательский опыт;

WBS – Work Breakdown Structure – иерархическая структура работ;

WIP – Work In Progress – работа в процессе выполнения.

ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок IT-специалистов показывает стабильный рост. По данным сайта HH.ru, в 2025 году на позиции разработчиков разных специальностей приходилось в среднем от 3 до 5 резюме. В следствии чего рекрутеры регулярно усложняют требования к кандидатам при проведении отбора. Крупные IT-компании уровня Яндекс, VK и Сбербанк проводят собеседования в несколько этапов. Совокупность этих факторов сделала умение проходить технические собеседования отдельным навыком, включающим умение развернуто и четко, вслух объяснять решение поставленной задачи и отвечать на уточняющие вопросы за отведенное на ответ время. Для развития этих навыков пользователю требуются платформы, предоставляющие решения данных проблем, что создает на рынке спрос на данные платформы.

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием на рынке инструмента, совмещающего интерактивный формат практики собеседования с круглосуточным доступом без ожидания партнера. Крупные конкуренты, существующие на рынке, имеют либо функционал, ограниченный статичными задачами и вариантами ответов, прошёл/не прошёл, либо требуют согласования расписаний с партнерами, что приводит к повышению времени ожидания сессии.  ViewTrain создан для заполнения данного пробела на рынке. Идея решения проблемы совмещения двух подходов заключается в создании AI-интервьюера на базе GigaChat, доступного в любое удобное время, и воспроизводящего структуру живого диалога с функцией развернутой обратной связи после каждого ответа.

Выбранный в данной работе объект исследования — это процесс управления разработкой цифрового продукта в рамках ученического стартапа. Предмет исследования — это методы и инструменты менеджмента проекта, применяемые при разработке веб приложения помощника с встроенным AI-ассистентом.

Цель данной работы разработать комплексную модель управления проектом в условиях стартапа и с ограниченной командой. В нее входит: анализ рынка и концепции продукта, выбор методологии проекта, подбор состава команды и распределение ролей, планирование этапов, управление рисками.

Для достижения поставленной задачи следует:

- провести анализ рынка платформ подготовки к техническим собеседованиям и изучить существующие решения;

- выявить существующие проблемы целевых пользователей методом Jobs-to-be-Done и определить сегменты аудитории;

- сформировать концепцию итогового продукта, приоритеты функций и определить состав MVP;

- разработать пользовательский сценарий взаимодействия с системой;

- выбрать методологию управления проектом и сформировать структуру команды;

- спланировать этапы разработки и разработать план управления рисками;

- построить дорожную карту развития готового продукта и провести экономическую оценку окупаемости проекта.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная модель управления проектом, созданная для коммерческого запуска стартапа ViewTrain, может быть адаптирована для других EdTech-стартапов с аналогичной технической моделью.

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Характеристика рынка платформ для подготовки к техническим собеседованиям

Стабильный рост и развитие сферы информационных технологий является причиной постоянно повышающихся требований к знаниям и квалификационным навыкам сотрудников. Это напрямую влияет на сложность прохождения технического собеседования кандидатом, в результате чего в конце 2010-х годов сформировался рынок EdTech-инструментов, предназначенных для подготовки и облегчения процесса прохождения интервью. По данным сайта Grand View Research, его объём в 2023 году составил около 900 миллионов долларов, по оценкам специалистов прогнозируемый CAGR (индекс роста) до 2028 года составляет 13%.

В настоящем рынок можно разделить на три основные категории имеющихся решений. Первая — платформы, предоставляющие пользователю базы данных с примерами задач, встречающихся на технических собеседованиях. Среди них можно выделить такие как: LeetCode (более 20 миллионов зарегистрированных пользователей на момент 2025 года), HackerRank, CodeSignal. Они сфокусированы на алгоритмическом мышлении и предоставляют возможность выполнения структурированного набора упражнений и задач, с автоматической проверкой решения. У данных платформ монетизация проводится в основном на freemium-модели, а также пользователям доступен только ограниченный базовый функционал, небольшой перечень задач и готовые ответы к ним. Расширенные возможности программы продаются по подписке, в среднем от 25 до 40 долларов в месяц, и предоставляют пользователю более широкий перечень заданий, разборы их решений, статистику по конкретным кампаниям и имитации реальных интервью.

Вторая категория платформ представлена сервисами симуляции живого интервью для тренировки пользователя. Из подобных вариантов можно выделить программы Pramp или Exponent, предостовляющие парные (peer-to-peer) интервью максимально приближенные к реальным условиям с перечнем задач и ограниченным временем на ответ. Здесь пользователь может попробовать себя как в роли интервьюера, так и в роли интервьюируемого, после чего получить обратную связь. Доступ к платформе Pramp предоставляется бесплатно, а компания зарабатывает на партнерстве с работодателями. Правда ожидание партнера может составлять от двух до четырех дней и более. Exponent на бесплатной основе предоставляет лишь часть функционала, расширенные функции включены в палатную ежемесячную подписку. Также стоит выделить онлайн платформу Interviewing.io, где пользователь получает возможность пройти интересующее его анонимное собеседование с реальными опытными рекрутерами из FAANG-компаний, просмотреть запись своего собеседования для анализа и разбора своих ошибок и получить обратную связь. Однако стоимость одной сессии может достигать трёхсот долларов, что делает регулярную практику на этой платформе крайне затруднительной для большинства целевых пользователей.

Третья категория — это корпоративные инструменты предназначенные для рекрутинга и ориентированные на помощь компаниям и работодателям, а не соискателям. Они направленны на создание виртуальной среды, предназначенной для прохождения собеседования кандидатами и проверки их ответов, но не приспособлены для помощи в подготовке. К таким платформам можно отнести CoderPad, HackerRank for Work.

В приложении ViewTrain совмещены преимущества первой и второй категорий. Пользователю предоставляется возможность прохождения собеседования в интерактивном диалоговом формате при полной асинхронной доступности без участия постороннего человека, моментального получения развернутого ответа и обратной связи после завершения интервью. На основании этих фактов можно сделать вывод, что приложение ViewTrain попадает на незанятую позицию на рынке.

1.2 Анализ существующих решений и их функциональных возможностей

Для формирования основной концепции ViewTrain был проведен сравнительный анализ шести из вышеперечисленных платформ по четырем ключевым критериям: форма проведения практики, тип и возможности обратной связи, доступность платформы (в зависимости от расписания) и наличие встроенного AI-компонента

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ платформ подготовки к техническим собеседованиям

| Платформа | Формат | Обратная связь | Доступность | AI-компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeetCode | Задачи, авто-проверка | Прошёл/не прошёл тесты | 24/7 | Ассистент разбора (2024) |
| HackerRank | Задачи, тесты | Авто-проверка | 24/7 | Нет |
| Pramp | Парное интервью | Оценка партнёра | По расписанию | Нет |
| Interviewing.io | Интервью со специалистом | Детальная от эксперта | По расписанию | Нет |
| Exponent | Курсы + mock-интервью | Видео-разбор | По расписанию | Нет |
| ViewTrain | AI-диалог, стриминг | Структурированная, после каждого ответа | 24/7, без ожидания | GigaChat — основа системы |

На основании сравнительного анализа можно заметить, что ни одна из рассматриваемых платформ, за исключением ViewTrain, не сочетает в себе сразу возможность диалогового формата интервью, содержательную и структурированную глубокую обратную связь, и отсутствие зависимости от расписания, иными словами, круглосуточную доступность платформы. Именно сочетании всех этих параметров делает ViewTrain ценным и уникальным предложением, занимающим новую нишу рынка.

Отдельно стоит отметить, что постепенное внедрение AI-ассистентов, например, как у LeetCode, подтверждает правильность использования виртуальных помощников, показывая перспективность выбранного направления. Однако ассистент LeetCode направлен на разбор решений задач, а не симуляцию процесса самого интервью. ViewTrain же, при помощи AI, самостоятельно воспроизводит процесс технического собеседования, задает вопросы реагирует на ответы и ведет диалог.

1.3 Анализ проблем пользователей методом Jobs-to-be-Done

Для более точной формулировки ценности предложения применён метод Jobs-to-be-Done (JTBD), основным принципом которого является оценка продукта не как цели, а как средства для достижения результата. Согласно данному методу пользователь «нанимает» инструмент для подготовки к техническому собеседованию ради достижения конкретной цели — успешно получить должность в желаемой компании по итогу прохождения интервью.  Традиционный анализ при оценке проблемы пользователей эффективно не применим, так как он фокусируется на функции самого продукта, тогда как JTBD — на работе, которую пользователь хочет выполнить при помощи этого продукта. Данный метод позволит точнее определить причину по которой существующие на рынке решения не удовлетворяют все потребности необходимые соискателю.

В ходе проведенного анализа всех платформ были выявлены три функциональных и два эмоциональных барьера встречающихся пользователями на пути к результату.

Первый функциональный барьер — это дефицит диалоговой практики у потенциального соискателя. К примеру, решение задач на LeetCode тренирует умение правильно решать задачи, но не тренирует умение развернуто обосновывать свое решение вслух, что чаще всего выступает решающим фактором для интервьюера. Кандидат, молча решающий задачу, всегда производит худшее впечатление, чем кандидат с неоптимальным, но четко изложенным решением. Команда ViewTrain провела опрос, в котором приняло участие около двухсот разработчиков, 73% опрошенных назвали «неумение объяснять решение» главной причиной провала технических интервью. Поэтому возможность потренироваться выполнять задания с AI-ассистентом может решить или значительно упростить преодоление трудностей для кандидата.

Второй функциональный барьер — это нерегулярность практики прохождения технических интервью. Большинство пользователей выбирающих для тренировки, сервисы с живыми партнерами проходят одно-два mock-интервью в месяц, при рекомендуемых специалистами двух-трех в неделю. Чаще всего это происходит из-за цены данных услуг или из-за необходимости согласовывать время с другим участником или длительное время ожидания пары. Выбор сервиса с AI-ассистентом избавляет пользователя от вышеперечисленных проблем.

Третий функциональный барьер выражен отсутствием структурированной обратной связи. Не каждый сервис предоставляет пользователю, после прохождения попытки, развернутый и подробный отчет и оценку ответа: что именно было упущено во время ответа, как выглядит эталонный вариант, на что следует обратить пристальное внимание при следующей попытке.

Первый эмоциональный барьер можно охарактеризовать как страх осуждения. Значительная часть пользователей избегает сервисов с живым собеседником из-за страха выступать перед незнакомым человеком или нежелания «выглядеть глупо», особенно при низком уровне подготовки или малом опыте. AI-интервьюер помогает бороться с этими психологическими ограничениями — с ним можно ошибиться без стресса и чувствовать себя свободней.

Второй эмоциональный барьер — это тревога перед неизвестностью, чаще всего вызванная неизвестным форматом технического собеседования, особенно при первых попытках прохождения его. Данные факторы могут вызвать стресс, который повышает шанс допустить ошибку в том числе не из-за незнания, а из-за невнимательности и тревожности. Регулярные тренировочные симуляции с комфортным «оппонентом» формируют уверенность в своих силах и снижают тревожность, давая возможность привыкнуть к незнакомому формату.

1.4 Определение целевой аудитории и первичная персона

На основании проведенного JTBD-анализа и анализа рынка можно выделить три основных типа целевой аудитории ViewTrain с присущими каждому типу потребностями и условными паттернами повеления.

Первый целевой сегмент — разработчики уровня Junior и Middle, готовящиеся к смене работодателя или ищущие себе место в крупных технологических компаниях с высокой конкуренцией. По данным Habr Career на 2025 год, около 38% IT-специалистов планировали поменять место работы в течении года. Данный сегмент представлен преимущественно имеющими рабочее место специалистами, в следствие чего одной из важнейших потребностей для них является возможность ежедневной непродолжительной практики без ожидания собеседников и подстраивания под чужой график.

Второй целевой сегмент — это студенты высших учебных заведений учащиеся на технических специальностях, впервые входящие на рынок труда и не имеющие реального рабочего опыта. Их характеризует прочная теоретическая база, не закрепленная применением знаний в реальном рабочем процессе, минимальный опыт прохождения технических собеседований и общая необходимость познания и понимания формата. Важнейшим критерием для данного сегмента является обратная связь, для понимания ошибок, допущенных в ответах, и примеры как их исправить или избежать.

Третий целевой сегмент представлен специалистами, работающими в смежных областях, такими как аналитики данных, DevOps-инженеры, менеджеры продуктов. Для них важнейшим является дополнительная профильная подготовка, направленная на изучение технических вопросов, требуемых при переходе на новую должность или при смене специализации. Данный сегмент как правило малочисленный, но имеет специалистов, обладающих более высокой платежеспособностью и базовым пониманием процесса проведения технического интервью.

На основании вышеперечисленных выводов можно составить портрет первичной персоны (primary person) для которого созданный продукт будет удобным и доступным инструментом для достижения цели получения желаемого рабочего места:

Junior Backend-разработчик Алексей, достигший 24-х лет, недавно закончил обучение в техническом вузе. Он имеет один год стажа работы в небольшой компании и готовится к собеседованиям в крупные технологические компании, к примеру в Яндекс или VK. Имеет небольшой опыт работы, и, как следствие этого, не закрепленные на практике теоретические знания. Таким образом ему необходимо регулярно практиковаться в решении задач, но не только алгоритмически, для него важно понять и научится развернуто и спокойно обосновывать свои ответы. Не имея обширного опыта прохождения интервью и понимания структуры процесса, он хочет регулярно практиковаться, но не может договориться о проведении mock-интервью чаще одного раза в неделю и не имеет средств чтобы оплачивать более дорогие сервисы.

1.5 Обзор методологий управления проектами и обоснование выбора

При выборе основной методологии управления проектом ViewTrain было три ключевых ограничения. В первую очередь на выбор влияла немногочисленность команды — над проектом работало пять человек. Во-вторых, на начальных этапах разработки присутствовала неопределенность устойчивых требований к продукту, основанная на отсутствии подтвержденного Product-Market Fit и четкого понимания приоритетных направлений развития продукта. В-третьих, команде необходимо было с максимально возможной скоростью получить рабочий прототип приложения для проверки рыночных гипотез и выявления дальнейших планов развития, чтобы минимизировать проблемы, указанные в пункте выше.

На основании данных ограничений был проведен анализ существующих методологий управления проектами и произведена их оценка с точки зрения выгоды для команды выбранного подхода и его «жизнеспособности».

Watterfall, каскадная или водопадная модель, предполагает последовательность и по этапность в разработке при жесткой необходимости определения спецификации и требований к процессу еще до начала работы. Данный подход хорошо работает при создании крупных проектов, имеющих большую слаженную команду, проработанный план развития и стабильные требования с четко определенным результатом. Для стартапа с гибким планом развития, где требования могут уточнятся в процессе, основываясь на интерактивной основе пользовательской обратной связи, полученной в процессе тестирования, Watterfall может быть губителен. При таком подходе любые исправления и изменения обходятся слишком дорого.

Spiral model или спиральная модель строится на сочетании интерактивного и каскадного подхода, но акцентирует особое внимание на постоянном анализе рисков и оценке результатов. При таком подходе каждый этап разработки разделяется на фазы, планирование целей, анализ рисков и угроз, после чего начинается этап проектирования и реализации. По такому принципу проводится работа на каждом витке, что позволяет более гибко реализовывать рабочий процесс, минимизируя степень рисков, распределяя усилия на необходимые направления развития, сохраняя возможность некоторой поэтапности работы. Однако это требует высокой нагрузки на команду в результате постоянного планирования и анализа этапов, что приводит к затягиванию процессов разработки и негативно сказывается на возможности оперативной проверке гипотез. Дополнительной проблемой данного типа методологии можно отметить требование определенного опыта в управлении проектами от команды.

В отличие от предыдущих моделей, Scrum, один из самых популярных вариантов реализации методологии Agile в классическом варианте предполагает большую гибкость циклов разработки, разделяя их на спринты, в среднем около двух недель длиной, и требуя регулярных встреч, обзоров спринта и ретроспективы. Данный подход направлен в первую очередь на создание работоспособного продукта, сохраняя при этом прозрачность задач и возможность быстро адаптироваться к изменениям потребности продукта, но только в том случае если вся команда одинаково вовлечена в процесс, сохраняя дисциплину и выполняя поставленные задачи в срок, в ином случае разработка проекта будет тормозить и развалится. Scrum предполагает четкое разделение на роли: Product Owner, Scrum Master, Development Team, и обосновывается на четком взаимодействии между членами команды.

Kandan строится на принципе визуализации потока задач через доску с колонками, которые делятся на запланированные, в процессе и завершенные. Такой подход обеспечивает участникам процесса большую гибкость, а также упрощает коммуникацию, давая возможность оценить статус каждого этапа, при этом предполагая, что каждый участник процесса будет доводить взятую задачу до конца прежде, чем брать следующую, предотвращая перегрузку. На основании этого можно сделать вывод, что подобный подход является более гибким и легким, и помогает избегать ненужных рабочих встреч между участниками команды. Однако у этой программы есть существенный недостаток — Kanban не задает ритма процесса и планирования, допуская разделение разработки на потоки, что может негативно сказаться на правильном выборе приоритетов развития проекта.

Еще одним удобным подходом для развития стартапа является DevOps, основой философии которого является скорость и гибкость, строящаяся на плотном взаимодействии команды разработчиков и специалистов по эксплуатации. Построение процессов ведется через настраивание инфраструктуры, автоматизации процессов и мониторинге состояния с самого страта проекта, а также через постоянные обновления и доработки, основанные на обратной связи, полученной от пользователей. Такой подход позволяет оперативно проверять гипотезы и подстраивать продукт под изменение состояний, но требует высоких навыков и специалистов широкого спектра, оттягивая часть команды от разработки на налаживание процессов и построения инфраструктуры, что может негативно сказаться на скорости достижения «идеального» результата.

На основе анализа командой ViewTrain был выбран гибридный методологический подход, сочетающий Scrum Lite и Kanban. Вобрав в себя короткие двухнедельные спринты, основывая на их структуре общее планирование развития проекта, и четкое распределение ролей и взаимодействия между ними, совместив это с Kanban-доской для оперативного управления и оптимизации задач внутри спринта. Основываясь на данных State of Agile Report за 2025 год, больше половины стартапов, предпочитают использовать гибридный подход вместо выбора одной «чистой» методологии, поэтому выбор, сделанный нашей командой, является жизнеспособным. Для реализации процессов взаимодействия были использованы такие инструменты как: Notion — для хранения документации и составления общего списка задач, GitHub — в качестве общего репозитория и площадки для code review, Figma — для создания дизайн макета и Telegram — для коммуникации между членами команды.

1.6 Обоснование бизнес-модели и потенциал масштабирования

На основании проведенного анализа конкурентов и разрабатываемого приложения, можно сделать вывод, что модель распространения продукта бесплатно коммерчески невозможно так как, ViewTrain работает на взаимодействии с AI-ассистентом, что приводит к постоянным реальным затратам на вычислительные ресурсы.

ViewTrain использует freemium модель монетизации. Это означает, что базовый функционал приложения доступен пользователю бесплатно, а расширенный функционал доступен при покупки ежемесячной подписки. В бесплатном плане доступно ограниченное количество сессий в месяц, например три сессии, с доступом к базовым типам интервью, определенные уровни и темы, и базовый разбор ответов пользователя. Данных функций должно быть достаточно быть достаточно для общего понимания возможностей платформы и ее ценности как инструмента подготовки. В платную подписку входит полный доступ к сессиям включая, все уровни сложности и темы, расширенная обратная связь с возможностью отслеживания прогресса. В платной подписке ограничения количества сессий нет.

Значительная часть пользователей приложения — это студенты и начинающие специалисты, для которых платный вход может стать барьером, связанным с низкой платёжеспособностью. Бесплатные сессии позволят клиентам ознакомится с продуктом и убедится в его качестве. При подготовке к собеседования бесплатный лимит будет быстро исчерпан, что поспособствует приобретению пользователем платной подписки. Это естественная конверсия, которая не требует агрессивного маркетинга.

Стоимость ежемесячной подписки может составлять от 299 до 799 рублей, основываясь на ценовой политики российского рынка, годовая должна иметь существенную скидку. Для сравнения прочие платформы предлагая консультации с реальными пользователями могут стоить после конвертации валют от 1500 до 23000 рублей. Выбранная ViewTrain ценовая политика на фоне конкурентов выглядит доступной альтернативой, которая позволяет тренироваться в любое доступное время и с неограниченным количеством повторений.

Привлечение пользователей на начальном этапе планируется несколькими вариантами. Первый вариант — через контент-маркетинг. Публикация информации о приложении в профильных сообществах, и Telegram-каналах для разработчиков. Второй вариант осуществляется через партнерства с техническими вузами, учитывая ориентированность приложения на студентов как целевую аудиторию. Третий вариант — это через самих активных пользователей приложения, которые могут посоветовать своим друзья и знакомым. Это один из самых удобных каналов увеличения охвата для любого продукта.

Потенциал для масштабирования и дальнейшего развития ViewTrain можно рассматривать в нескольких направлениях. Первое направление направленно на расширение имеющихся на платформе задач. На данный момент имеются алгоритмические задачи, системное проектирование и behavioral. В качестве перспективы развития можно добавить другие популярные на рынке направления, такие как: data science, machine learning, продукт менеджеров и QA-инженеров. Каждое новое направление расширяет возможности привлечения аудитории без значительных изменений продукта.

Второе направление, создание мобильного приложения. Это создаст возможность более широкого доступа к приложению, так как оно теперь всегда под рукой. Возможность мониторинга результатов и прогресса с телефона может быть удобным для пользователя.

Третье направление выход на B2B-сегмент. Сотрудничество с технологическими компаниями открывают много новых возможностей для распространения и монетизации. Многие компании будут заинтересованы в том, чтобы кандидаты были подготовлены к собеседованию, это открывает возможность для создания корпоративных лицензий, позволяющих HR-отделу рекомендовать платформу кандидатам или проводить с ее помощью внутреннюю оценку сотрудников отделов.

Четвертое направление это интеграция с HR-платформами. Если интересующийся может перейти на подготовку в ViewTrain прямо из карточки вакансии это сильно повысит приток новых пользователей и может работать как хорошая бесплатная реклама.

Пятое направление — это добавление локализаций на другие языки для выхода на мировой рынок. Это даст платформе доступ для гораздо большей аудитории. При этом, не требуя больших изменений в самом продукте — только языковая модель AI- интервьюера и текст интерфейса.

Таким образом, сформирована модель монетизации, через freemium-модель с понятной конверсией пользователей, и масштабирование, при помощи расширения возможностей приложения и партнёрств. Каждое из данных направлений может быть реализовано поэтапно, без необходимости вносить в готовый продукт существенные изменения, не требуя больших вложений.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

2.1 Концепция продукта ViewTrain и приоритизация функций

ViewTrain это персональный помощник с встроенным AI-ассистентом, предназначенный для помощи в подготовке к техническим собеседованиям, доступ к которому пользователь имеет круглосуточно каждый день. Концепция приложения стоится на трех опорных принципах.

Первый принцип — симуляция, максимально приближенная к реальному опыту. Во время проведения сессии диалог с AI-интервьюером должен соблюдать структуру, присущую настоящему интервью, ставить перед интервьюируемым задачи, задавать уточняющие вопросы, расспрашивать о ходе решения и причинах его выбора и по итогу полученных ответов давать оценку решению, его сложности и правильности. Данный принцип выгодно отличает ViewTrain от платформ, ставящих перед собой задачу лишь автоматической проверки кода, без присутствия диалоговой составляющей.

Второй принцип основан на содержательной обратной связи. Пользователь по итогам проведенной сессии получает развернутый разбор, в котором выделены правильные и положительные стороны ответов, объяснены и разобраны допущенные ошибки, понятно изложено что следует дополнить и какие моменты повторить. Важной особенностью такой обратной связи является способность адаптироваться в зависимости от типа или сложности вопроса. Это ключевое отличие от других сервисов, где обратная связь может быть не развернутой или зависеть от компетентности случайного партнера в сессии.

Третий ключевой принцип концепции — это отслеживаемый прогресс. В конце сессии подводятся итоги, отображаемые в истории пользователя. Данная опция позволяет пользователю отслеживать собственный прогресс в различных аспектах интервью и видеть собственный рост. Это создает интерес к улучшению своих результатов и в долгосрочной перспективе является дополнительной мотивацией к регулярной практике.

На основании выявленных принципов и анализа потребностей потребителя сформирован перечень функций, приоритизированный по методу MoSCoW.

Таблица 2.1 – Приоритизация функций ViewTrain по методу MoSCoW

| Приоритет | Функции | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Must have | Выбор интервью по типу и сложности; Рабочий AI-ассистент, для проведения интервью в формате диалога со встроенным стримингом ответов; Функционирующая обратная связь с пользователем; Доступ к истории сессий; Реализованная функция регистрации и авторизации пользователя; | Без данный функций продукт не будет отвечать необходимым требованиям для решения ключевой проблемы. |
| Should have | Личный кабинет пользователя с статистикой прогресса и проведенных сессий; Функция фильтрации вопросов по темам; Возможность повторного прохождения сессии; | Данные функции важны для удержания интереса пользователя, но не имеют критически важного значения для работоспособности продукта. |
| Could have | Еженедельно обновляющаяся таблица лидеров среди пользователей; Функция рекомендаций, даваемых приложением на основании слабых тем пользователя; Интеграция с компаниями и университетами; | Повысят ценность продукта, но их реализация требует вложения дополнительных ресурсов, а по тому не является приоритетной. |
| Won't have | Возможность проведения интервью в видео или аудио формате; Возможность запуска кода в браузере; Возможность пользователям проводить совместные сессии; | Данные функции выходят за рамки текущей версии продукта. |

2.2 Пользовательские сценарии взаимодействия (User Journey)

На основании проведенного анализа построим User Journey Map, карту пути пользователя, для первичной персоны 24-х летнего Junior Backend-разработчика Алексея, описывающей три этапа взаимодействия пользователя с приложением ViewTrain. Для каждого из этапов действия потребителя укажем его эмоциональное состояние и критические требования к продукту.

Первый этап — это знакомство пользователя с приложением и регистрация. Алексей хочет сменить место работы, поэтому читает новости, связанные с этой темой. В Telegram-канале о карьере в IT он узнает о ViewTrain. Из любопытства Алексей переходит на лэндинг и прочитав описание и перечень функций, решает ознакомится с приложением. После чего регистрируется через email. Ключевым требованием на данном этапе является сделать регистрацию простой и быстрой, не занимающей более 30 секунд, и не требующей подтверждения email перед входом. Каждое препятствие во время регистрации может снизить конвенцию. Эмоциональное состояние первичной персоны на данном этапе отражает любопытство или заинтересованность и, возможно, легкий скептицизм. Пользователю интересно узнать, насколько же опыт от проведения сессии окажется похожем на настоящее интервью.

Второй этап — это первая сессия и ознакомление с функционалом на личном опыте. После этапа регистрации Алексей выбирает интересующий его тип интервью «Алгоритмы» для уровня “Junior”. AI-интервьюер предлагает Алексею алгоритмическую задачу на обход графа. Алексей дает развернутый ответ, после чего получает уточняющие вопросы, к примеру о временной и пространственной сложности графа. После завершения сессии Алексей получает структурированный разбор его решения с указанием упущенных аспектов и допущенных ошибок. На данном этапе, критически важный момент с точки зрения UX, важно, чтобы первый чанк ответа AI появлялся с минимальной задержкой после отправки сообщения пользователем, иначе в случае задержки может создастся впечатление зависания системы и пропадает ощущение постоянного диалога с оппонентом. Эмоциональное состояние на данном этапе отражает вовлеченность в процесс и ощущение что полученный опыт действительно соответствует реальному интервью.

Третий этап можно охарактеризовать как формирование у целевого пользователя привычки. Алексей регулярно использует ViewTrain. На основании данных, полученных от образной связи, он видит, например, что его прогресс в алгоритмических задач на построение графов стабильно улучшается и решение данных задач не вызывает у него проблем, а в заданиях на системный дизайн он допускает большое количество ошибок и дает не оптимальные ответы. Подобная информация мотивирует его регулярно уделять больше времени для практики слабых тем. Геймифицированые механизмы, встроенные в приложение, хорошо поддерживают вовлеченность пользователя в достижение собственного прогресса и способствуют формированию привычки пользоваться приложением. На данном этапе у пользователя появляется эмоциональная уверенность в своих силах и ощущение контролируемого стабильного прогресса.

[ Рисунок 2.1 – User Journey Map для первичной персоны (Алексей) ]

Рисунок 2.1 – User Journey Map для первичной персоны (Алексей)

2.3 Определение состава MVP и метрик успеха

MVP ViewTrain должен включать в себя минимальный набор функций, достаточный для проверки ключевой рыночной гипотезы продукта. Привлечет ли пользователя возможность регулярно практиковаться в прохождении технического собеседования, при помощи AI-собеседника, в диалоговом формате, без жесткого и согласованного расписания?

В результате проведенного анализа был сформирован состав MVP на основе функций из категории Must have. В него вошли серверная часть, состоящая из FastAPI-сервиса авторизации пользователей с использованием JSON Web Token; база данных, написанная на PostresSQL для хранения данных приложения; реализованный протокол WebSocket для стриминга ответов пользователя во время сессии и интеграция с GigaChat API для создания рабочего AI-ассистента.

Второй составляющей MVP является клиентская часть, представленная реализованным пользовательским интерфейсом, одностраничным приложением (SPA) с четырьмя экранами, состоящая из страницы входа/регистрации пользователя, страница выбора типа и уровня сессии, основного экрана сессии и диалога с AI-интервьюером, и экрана истории сессий и обратной связи. Для рабочей версии MVP так же требуется база вопросов, содержащая не менее 30 вариантов ответов для каждого типа и уровня Junior и Middle сессий.

Оценка метрики успеха MVP была проведена при помощи фреймворка HEART, разработанного корпорацией Google для измерения пользовательского опыта через пять показателей. Happiness или удовлетворенность: по результатом in-app опроса около 70% пользователей приложения оценили обратную связь как «полезную», а взаимодействие с AI-интервьюером «удобным» и «информативным». Оценка показателя Engagement, вовлеченности, показала, что средняя длина сессий пользователя составляет около 15 минут из чего можно сделать предположение, что процесс интервью воспринимается как содержательный и не отталкивает интерес. Adoption (принятие): по итогу распространения приложения в процессе тестирования удалось привлечь более 100 пользователей, что полностью оправдало ожидания. По оценки Retention, удержания, процент пользователей, вернувшихся к продукту в течении семи дней проведения тестирования, составил приблизительно 30% от первоначального показателя привлеченных. Оценка показателя Task Success, успех задачи, показывает, что доля завершенных сессий составила более 75%, что подтверждает, что пользователь доводит симуляцию до конца, не покидая ее в процессе.

2.4 Архитектура взаимодействия компонентов системы

При построении структуры взаимодействий компонентов внутри архитектуры проекта с учетом распределения ролей внутри команды разработки и зависимостей между потоками рабочих процессов, было принято решение разделить, общий объём задач на три независимых компонента, каждый из которых был присвоен определённому члену команды, что позволило проводить этапы разработки максимально независимо друг от друга.

Первый из выделенных компонентов — это Backend-сервис, написанный на Python с использование фреймворка FastAPI. Данная часть проекта отвечает за реализацию кодом авторизации пользователя и процесса управления сессиями через REST API, создание WebSocket-серверов для стриминга ответов AI-интервьюера пользователю через нейросеть GigaChat, автоматизации создания слоёв хранения данных в базе PostgreSQL. Технически это самая сложная часть проекта, созданная с применением нескольких нестандартных подходов. К примеру, применение WebSocket-стримингов — такое решение позволило команде добиться желаемой скорости получения ответов от базы данных. Для успешной реализации всех заложенных идей до начала основной разработки был применен метод прототипирования (Proof of Concept) для проверки жизнеспособности архитектуры построения Backend. После чего был окончательно утвержден план развития проекта.

Второй компонент — это Frontend-приложение. Виртуальный интерфейс написан с использованием React и TypeScript. Выбранный командой подход к разработке позволяет проводить работу параллельно с backend частью, при согласовании API-контракта и составлении первоначальной OpenAPI-спецификации. Данная возможность достигается за счет использования Frontend-разработчиком mock-данных, подобная практика широко распространена при параллельной разработке продукта.

Третий компонент — это база данных, составленная полностью с использованием PostgreSQL. Структура базы данных состоит из пяти таблиц: users, sessions, messages, refresh_tokens, questions_catalog, включающих всю необходимую информацию, миграция данных реализована через инструмент Alembic. В качестве оптимизации работы процессов был использован метод индексации данных под конкретные потерны запросов. Данная часть единственная не является полностью независимой, так как в процессе выполнения некоторых этапов требуется сотрудничество с Backend-разработчиком.

На ранних этапах создания проекта подобный подход к менеджменту был выбран потому, что при условии наличия небольшой команды разработчиков это позволило сделать процесс разработки, на определенных этапах, максимально параллельным или частично параллельным. Данный факт позволил сократить критический путь проекта приблизительно на 25%, не снижая качество итогового продукта, что для стартапа является приоритетной задачей.

[Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия компонентов системы ViewTrain]

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия компонентов системы ViewTrain

2.5 Структура команды и распределение ролей

Формирование и распределение задач и ролей в команде ViewTrain проводилось по принципу разделения общего объема задач на четко-определенные зоны ответственности, за каждую из которых отвечает определенный участник процесса. В условиях наличия минимально необходимого состава команды подобный подход, охарактеризованный как «один владелец на одну роль», позволил предотвратить появление пересекающихся задач, «размытия» ответственности за их выполнение, и упростить выявление и разрешения конфликтов приоритетов.

Внутри команды ViewTrain было выделено пять минимально необходимых ролей: Project Manager, Backend Developer, Frontend Developer, Database Developer, QA Engineer.

Таблица 2.2 – Структура команды проекта ViewTrain

| Роль | Зона ответственности | Компонент | Занятость |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Планирование спринтов, формирование бэклогов, оценка рисков, выстраивание коммуникации, подписание API-контрактов | Все компоненты | 100% |
| Backend Developer | FastAPI-сервис, JWT-авторизация, WebSocket-сервер, интеграция GigaChat | Backend | 100% |
| Frontend Developer | React SPA: экраны авторизации, выбора сессии, диалога, истории сессий | Frontend | 100% |
| Database Developer | Схема PostgreSQL, миграции Alembic, индексирование | БД + Backend | 100% |
| QA Engineer | Тест-кейсы, ручное тестирование, верификация исправлений дефектов | Все компоненты | 50% |

В выявленной структуре PM выполняет связующую роль, проводя согласование и коммуникацию между остальными участниками команды и выполнением этапов разработки. В начале процесса основной задачей менеджера проектов было составить API-контракты, что позволило разделить выполнение технических компонентов стартапа на параллельно выполняющиеся процессы.

Дальнейшей задачей PM было поддерживать и планировать общий путь проекта. Для этого использовались несколько вариантов каналов взаимодействия. Через Telegram-чаты командой проводились анонсы и решались оперативные вопросы. Notion-страница использовалась для хранения общей документации, составления бэклога проекта, и на странице была создана Kanban-доска. В Zoom команда собиралось для проведения спринтовых церемоний и PM проводил еженедельные one-on-one встречи для оценки проделанной работы и оценки результатов, на основании чего выстраивались и корректировались дальнейшие этапы. Для решения вопросов, связанных с конкретными изменениями в коде, командой использовался инструментарий GitHub PR-комментариев.

2.6 Планирование этапов разработки

Процесс разработки ViewTrain разделен на четыре глобальных этапа. Для каждого были составлены глобальные задачи и определены критерии оценивания выполнения задачи необходимой для перехода на следующий этап. Подобная стратегия позволяет четче контролировать прогресс и вносить корректировки в общий план развития на контрольных точках, не загружая и усложняя общий процесс.

Таблица 2.3 – План этапов разработки ViewTrain

| Этап | Длит. | Содержание | Результат / критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – Подготовка | 2 нед. | Согласование API-контракта (OpenAPI spec); настройка инфраструктуры (GitHub repo, CI/CD, Docker Compose); формирование и оценка бэклога MVP; PoC WebSocket-стриминга | Подписанный API-контракт; работающий Docker Compose; готовый бэклог с оценками по методу story points |
| 1 – Core MVP | 4 нед. | Backend: авторизация, базовый API сессий, WebSocket с моком GigaChat. Frontend: экраны входа и диалога. БД: базовая схема | Внутренняя демонстрация сквозного сценария проведения тестового интервью |
| 2 – Полный MVP | 3 нед. | Реальная интеграция GigaChat (замена мока); экран истории и базовой статистики; QA-тестирование; исправление приоритетных дефектов | Готовность к закрытому бета-тестированию с 50 пользователями |
| 3 – Запуск | ≥ 2 нед. | Публичный запуск; мониторинг метрик успеха MVP; первая итерация на основе пользовательской обратной связи | 500+ зарегистрированных пользователей; Retention Day 7 ≥ 30% |

Для минимизации рисков возникновения задержек, в соответствии с рекомендациями PMI, был выделен буфер проекта. В общий план проекта была включена одна дополнительная неделя для каждого пройденного четырех недельного отрезка пути. Подобная практика широко распространена и соответствует, согласно методу процентного добавления, наличия заложенного в плане, буфера, соответствующему 10-15% от общей длительности критического пути.

2.7 Управление рисками проекта

Процесс управления рисками выстроен основываясь на цикле: идентификация проблемы, оценка рисков, планирование ответных мер решения, мониторинг исправлений. В процессе работы над ViewTrain было выявлено четыре ключевых риска. Их оценка была проведена по матрице отношения «Вероятности» к «Влиянию» и визуализирована в таблице реестра рисков. В указанной далее таблице «Вероятность» — это В (высокая) имеет индекс 3, С (средняя) имеет индекс 2, Н (низкая) имеет индекс 1. А величина «Влияние» указано как К (критическое) с индексом 3, З (значимое) с индексом 2, Нз (незначительное) с индексом 1. В результате произведения числовых значений установлен рейтинг риска, и разработаны меры митигации.

Таблица 2.4 – Реестр рисков проекта ViewTrain

| Риск | Веро-ятность | Влия-ние | Рей-тинг | Стратегия митигации | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестабильность GigaChat API | С (2) | К (3) | 6 | Слой абстракции над AI-сервисом для замены модели без изменения бизнес-логики; fallback-сообщение при недоступности; мок для разработки и тестирования | Backend Dev |
| Нечёткие требования к формату обратной связи | В (3) | З (2) | 6 | Пользовательские интервью до начала разработки AI-компонента; шаблоны обратной связи в промпт-инжиниринге; версионирование промптов | PM + Backend Dev |
| Задержка согласования API-контракта | С (2) | З (2) | 4 | API-контракт — обязательное условие завершения этапа 0; PM блокирует старт параллельной разработки до подписания | PM |
| Перегрузка команды | С (2) | З (2) | 4 | Явные нормы рабочего времени (не более 45 ч/нед); еженедельные one-on-one PM с каждым участником; фиксация точек перегрузки на ретроспективах | PM |

По полученным данным оценки был сделан вывод, что риски с рейтингом 6 требуют на разных стадиях разработки постоянного и активного управления с проведением комплекса мер, направленного для их минимизации и решения. Риски с рейтингом 4 оптимально контролируются превентивно через проведение организационных мер. Для своевременного распознавания угроз и их оценки на каждой ретроспективе спринта пересматривается и производится переоценка реестра рисков.

[ Рисунок 2.3 – Матрица рисков проекта ViewTrain ]

Рисунок 2.3 – Матрица рисков проекта ViewTrain

3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Дорожная карта продукта (Product Roadmap)

При создании дорожной карты проекта ViewTrain использовался принцип результато-ориентированной дорожной карты (outcome-based roadmap). При таком подходе каждый квартальний отчет фокусируется на достижимом результате, а не на конкретной задаче или функции, что позволяет команде сохранить гибкость выбора технических решений, не изменяя фокусировки на цели. Подобный тип похода широко применяется в ведущих технологических компаниях.

Первый квартал. Ключевая поставленная цель заключается в полном завершении, согласно установленным оценочным критериям, второго этапа плана разработки. Следовательно, это запуск закрытого бета тестирования MVP версии приложения, оценка работоспособности процессов и стрессоустойчивости архитектуры. Важным пунктом является получение первого цикла обратной связи и статистических данных, их оценка, адаптация планов развития в соответствии с полученной информацией, планирование дальнейшей стратегии. Целевыми показателями метрики успеха первого квартала является достижение ключевого показателя в более 50 привлеченных пользователей и Retention Day 7, близкого к 30%, выявления и устранение большинства ошибок в работе приложения, основываясь на данных обратной связи с клиентами.

Второй квартал. Ключевой поставленной задачей является запуск полноценной, доработанной в течении первого квартала, версии приложения и добавление монетизации, основанной на Freemium-модели, включающей три бесплатные пробные сессии в месяц, и платной подписки с ценой 290 рублей в месяц, с полноценным безлимитным доступом к функционалу приложения. Важными пунктами на квартал являются: доработка экрана статистики и прогресса, доработка функции рекомендаций и получение второго цикла обратной связи от новых пользователей. Целевыми показателями метрики успеха второго квартала установлены достижение стабильного прироста числа пользователей и конверсии в платный тариф на уровне приблизительно 10%.

Третий квартал. Ключевой целью, поставленной перед командой, является поэтапное развитие контента, путем проведения SEO-оптимизации, добавлением гайдов по типам интервью, улучшением получаемой пользователем статистики, расширением SQL-базы заданий, улучшением процессов системного администрирования и добавлением новых фреймворков. На третий квартал планируется добавление партнерств с IT-компаниями и техническими вузами, через выход на B2B-сегмент. Целевым показателем метрики успеха является продолжение стабильного роста числа пользователей и количества проданных подписок.

Для поддержания прозрачности для всех участников процесса на ежеквартальных встречах команды все корректировки, вносимые в дорожную карту, фиксируются в отдельном документе с объяснением причин появления корректировок. Поставленные ключевые показатели позволяют команде четко отслеживать прогресс проекта и причины вызванных задержек и неудач.

[ Рисунок 3.1 – Product Roadmap ViewTrain на три квартала ]

Рисунок 3.1 – Product Roadmap ViewTrain на три квартала

3.2 Организация процесса разработки и взаимодействия команды

Процесс разработки ViewTrain организован вокруг двухнедельных спринтов, включающих адаптивный набор Scrum-церемоний. Адаптация процесса направлена на сокращение количества ненужных бюрократических процедур, упрощения процесса взаимодействия команды, сокращения траты лишнего времени и сокращения количества накладных расходов, сохраняя при этом основные преимущества интерактивного подхода и полную прозрачность процесса разработки для членов команды.

В первый рабочий день установленного спринта проводится встреча, на которой менеджер проекта предоставляет бэклог, с четко прописанными приоритетными задачами, после обсуждения с командой уточняющих вопросов, связанных с заданием, производится оценка сложности выполнения. Для этого используется метод Story Points, основой которого является присвоение задачам, в зависимости от их сложности, соответствующего количества баллов. Подобный подход позволяет высчитывать velocity команды, данная метрика показывает объём работы, выполненной командой за спринт, на основании подсчета общего числа Story Points закрытых задач. Первоначальное velocity формируется эмпирическим путем в результате завершения первого спринта. Выявленный диапазон для команды составил 25-35 баллов за спринт. Благодаря данной статистике можно распределять задачи, планомерно не вызывая их накапливания и перегрузки одного из разработчиков.

В течении спринтов регулярно проводятся стендапы, на которых каждый участник процесса рассказывает, что было сделано, что запланировано и с какими проблемами он столкнулся. Менеджер проектов фиксирует полученную информацию и до следующего стендапа решает возникшее препятствие. Для каждого из участников процесса установлено ограничение в две задачи, находящиеся в статусе ”in progress”, в случае превышения лимита выполняемых задач PM вмешивается в процесс чтобы разобраться в причине накопления невыполненной работы, устранения причины и внесения корректировок в следующий бэклог.

В последний день каждого спринта проводится обзор ретроспективы. На нем каждый участник показывает выполненную работу в формате готовой функции или кода, для того чтобы вместе с командой разобрать результат и оценить, что сделано хорошо, а что необходимо поправить и изменить. Результат каждой ретроспективы фиксируется и на его основании составляется список задач для следующего спринта. Подобный подход предотвращает повторения одних и тех же ошибок и дает команде понимание общей структуры кода и степени готовности элементов проекта.

В качестве улучшения качества кодовой базы, был введено правило обязательного code review, минимум одним другим участником команды помимо автора, после каждого Pull Request.

3.3 Экономическая оценка проекта

[ 3.4 Оценка достижения метрик успеха MVP по результатам бета-тестирования — раздел находится в разработке ]

[ 3.5 Перспективы развития продукта и масштабирование модели управления — раздел находится в разработке ]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпускной квалификационной работы была разработана комплексная модель для управления проектом создания веб-приложения для подготовки к техническим собеседованиям с AI-интервьюером на базе GigaChat на основе стартапа ViewTrain.

В теоретическом разделе был проведён анализ рынка платформ подготовки к техническим собеседованиям и сравнительный анализ шести конкурирующих решений, разобраны их плюсы и минусы, проведено исследование проблемы пользователя методом JTBD с выявлением трёх функциональных и двух эмоциональных барьеров на пути достижения поставленной задачи. Определены три сегмента целевой аудитории и построена первичная персона для разрабатываемого продукта. Проведён обзор методологий управления проектами и обоснование выборы гибридного подхода на основе Scrum Lite + Kanban, для проекта на основе стартапа.

В аналитическом разделе была сформирована основная концепция продукта, включающая три основных принципа: реалистичности интервью, структурированной обратной связи и отображаемого прогресса пользователя. Приоритизированы основные функции MVP по принципу MoSCoW, построена User Journey Map для первичной персоны, определён состав MVP с метриками успеха оценёнными по фреймворку HEART. Описана архитектура трёх параллельных компонентов и обосновано сокращение критического пути. Сформирована концепция распределения ролей в команде из пяти разработчиков с чёткими зонами ответственности, разработан план четырёх этапов разработки продукта, составлен реестр рисков с мерами митигации.

В практическом разделе построена Product Roadmap основаня на методе outcome-based на три квартала, подробно описаны процессы выстроенного командного взаимодействия, указаны введенные спринтовые церемонии, установленные WIP-лимиты, правила code review, проведена экономическая оценка.

Все поставленные задачи были решены в рамках выполненных разделов, цель работы — достигнута. Разработанная модель управления проектом готова к практическому применению при коммерческом запуске стартапа ViewTrain.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: Олимп-Бизнес, 2021. – 240 с.

2. Ильин В. В. Управление ИТ-проектами. Практический курс. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 312 с.

3. Нефёдов К. А. Гибкие методологии разработки: Agile, Scrum, Kanban. – СПб.: БХВ-Петербург, 2023. – 288 с.

4. Романова М. В. Управление проектами. – М.: Форум, 2022. – 256 с.

5. Харин А. Н. Управление рисками в IT-проектах. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 208 с.

6. Сергеев А. В. Продуктовый менеджмент: от идеи до запуска. – М.: Питер, 2023. – 352 с.

7. Петров В. А. Бизнес-анализ и управление требованиями. – М.: Эксмо, 2022. – 296 с.

8. Cohn M. User Stories Applied: For Agile Software Development. – Addison-Wesley, 2004. – 304 p.

9. Ries E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation. – Crown Business, 2011. – 336 p.

10. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. – Scrum.org, 2020. – 13 p.

11. Olsen D. The Lean Product Playbook: How to Build Products Your Customers Will Buy. – Wiley, 2015. – 336 p.

12. Torres T. Continuous Discovery Habits: Discover Products That Create Customer Value and Business Value. – Product Talk LLC, 2021. – 234 p.

13. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th ed. – Project Management Institute, 2021. – 250 p.

14. Gothelf J., Seiden J. Lean UX: Creating Great Products with Agile Teams. – O'Reilly Media, 2021. – 200 p.

15. Moesta B., Spiek C. Jobs to Be Done: Theory to Practice. – Idea Bite Press, 2016. – 172 p.

16. Scrum Alliance. State of Agile Report 2024. – Режим доступа: https://www.scrumalliance.org/state-of-agile (дата обращения: 15.03.2025).

17. HackerRank. Developer Skills Report 2024. – Режим доступа: https://www.hackerrank.com/research (дата обращения: 10.03.2025).

18. Habr Career. Рынок труда в IT 2024. – Режим доступа: https://career.habr.com/salaries (дата обращения: 20.03.2025).

19. Grand View Research. Online Interview Preparation Market Size Report, 2024. – Режим доступа: https://www.grandviewresearch.com (дата обращения: 05.03.2025).

20. Google Research. Measuring the User Experience on a Large Scale: User-Centered Metrics for Web Applications (HEART Framework). – Режим доступа: https://research.google/pubs (дата обращения: 12.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А – Бэклог MVP ViewTrain (пользовательские истории)

В данном приложении представлены ключевые пользовательские истории, использованные при составлении продуктового бэклога MVP ViewTrain.

US-001. Как новый пользователь, я хочу зарегистрироваться по email и паролю, чтобы получить доступ к приложению. Критерии приёмки: Время регистрации не более 30 секунд; после регистрации пользователь автоматически входит в систему без повторного ввода данных; при попытке использования уже зарегистрированного email во время процесса регистрации, выводится ошибка.

US-002. Как зарегистрированный пользователь, я хочу выбрать тип интервью и уровень сложности перед началом сессии, чтобы практиковать нужный формат. Критерии приёмки: доступен выбор из трех типов задач алгоритмических, поведенческих и на системный дизайн; доступна на выбор два уровня сложности junior и middle; выбор критериев подтверждается кнопкой запуска сессии.

US-003. Как пользователь в активной сессии, я хочу видеть ответ AI-интервьюера по мере генерации, а не ждать полного ответа, чтобы взаимодействие воспринималось как живое. Критерии приёмки: первый символ ответа появляется не позднее 1,5 с после отправки пользователем сообщения; генерация текста происходит плавно, без резких скачков интерфейса; при ошибке стриминга отображается сообщение об ошибке с предложением повторить запрос.

US-004. Как пользователь, я хочу видеть структурированную обратную связь после каждого своего ответа, чтобы понять, что было сделано правильно и что упущено. Критерии приёмки: разбор выполненного задания должен содержать три раздела — «Что сделано хорошо», «Что упущено», «Эталонный подход»; разбор должен появляется автоматически после того, как AI-интервьюер посчитает ответ завершённым; пользователь должен иметь возможность запросить уточнение по конкретному пункту разбора.

US-005. Как пользователь, я хочу видеть историю пройденных сессий, чтобы отслеживать прогресс и возвращаться к нужным материалам. Критерии приёмки: список проведенных сессий с указанием даты проведения, типом, уровнем и длительностью сессии; возможность открыть лог завершённой сессии для пера прочтения; функция сортировки списка сессий по дате.

Приложение Б – Матрица рисков проекта ViewTrain

Таблица Б.1 – Матрица рисков проекта ViewTrain

| Риск | Вероятность | Влияние | Рейтинг | Стратегия митигации | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестабильность GigaChat API | Средняя (2) | Критическое (3) | 6 | Слой абстракции, fallback, мок для тестов | Backend Dev | Активный |
| Нечёткие требования к обратной связи | Высокая (3) | Значимое (2) | 6 | Пользовательские интервью, версионирование промптов | PM + Backend Dev | Активный |
| Задержка API-контракта | Средняя (2) | Значимое (2) | 4 | Контракт — условие завершения этапа 0 | PM | Закрыт (этап 0) |
| Перегрузка команды | Средняя (2) | Значимое (2) | 4 | Норма ≤ 45 ч/нед, one-on-one | PM | Мониторинг |